## Sheet1
Taches | Start Date | End Date | Duration
Documentation | 2019-09-15 | 2019-10-25 | 40
Comparaison (System existant) | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 2
Analyse du systeme existant | 2019-10-27 | 2019-10-30 | 3
Description du systeme proposé | 2019-10-30 | 2019-11-02 | 3
Diagram de cas d'utilisation | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 7
Modele de frontend | 2019-11-10 | 2019-12-01 | 21
Creation du frontend | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 14
Creation de la base de données | 2019-12-15 | 2019-12-17 | 2
Modele du backend | 2019-12-17 | 2019-12-30 | 13
Creation du backend | 2020-01-10 | 2020-01-27 | 17
Mis en ligne | 2020-01-27 | 2020-02-20 | 24